## POA 2026
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2026 JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
DESCIRPCIÓN ESTRATÉGICA | [5 empty] | DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
N° | OBJETIVO INSTITUCIONAL | PROGRAMA ESTRATÉGICO | N° | PROYECTO ESTRATÉGICO | N° | ACTIVIDADES | N° | PRODUCTOS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | %Cumplimiento
O1 | Consolidar un proceso de mejora continua para la gestión sostenible en la institución, a través de la incorporación de buenas prácticas que impacten favorablemente en el desempeño de los procesos. | Gestión para la mejora | 1 | Gestión visible | 1 | Plan de trabajo anual para el posicionamiento de la Institución en el medio | 1 | 1- Fortalecer el plan de mercadeo y comunicaciones, mediante el desarrollo de campaña de medios. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 100%
[7 empty] | 2 | 2- Medición de impactos del Plan: Cuantificación de pacientes atendidos de manera extramural y cantidad de atención remitidas hacia la institución (4 reportes uno cada trimestre | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 2 | Cultura de la calidad | 1 | Certificación ISO 9001:2015 (area que cumpla con parametros . | 1 | 1- Autoevaluación del proceso Apoyo diagnóstico y terapeútico. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 2 | Implementación de programa de cierre de brechas para la documentación de los procesos institucionales | 2 | 1- Revisión de estado de implementación de requisitos del SGC | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  | Gestión para el servicio |  | Hospital autosostenible | 2 | Implementación de buenas prácticas ambientales según requisitos de Sistema de Gestión Ambiental. ISO 14001:2015 a- Energías limpias b- Energías renovables (paneles solares) c- Prácticas medioambientales (política cero papel) | 2 | informe de Buenas prácticas ambientales ISO 14001:2015 | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 4 | Consolidación de la Escuela Ambiental (Educación y toma de conciencia ambiental con colaboradores de la institución) para la gestión del reciclaje. | 4 | 1- Programa de gestores ambientales con colaboradores de la institución. | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 4 | Cultura del cuidado para la calidad de vida | 1 | Sostenimiento de la certificación IAMII, fortalecimiento del parto humanizado, cálido y respetado. | 1 | a- Protocolo de parto humanizado Cálido, respetuoso y humanizado. b- adherencia de historias clinicas. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 2 | Fortalecimiento de cobertura en la implementación de Rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud, mediante estrategias Casas de la Salud. | 2 | a- Estadísticas de la cobertura en salud con casas de la salud (Consolidado). Mensuales b- Descripción documento teórico del Programa casa de la salud 2.0 | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 3 | Fortalecimiento del programa de Seguridad y Salud en el trabajo para colaboradores de la instuticiòn, mediante la salud mental y la actividad fisica. | 3 | a- informe de resultados de cultura del cuidado con colaboradores de la instituciòn. | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 5 | Modernización para el servicio | 1 | a- Seguimiento al nivel de obsolecencia tecnológica b- Renovación tecnológica de la institución. | 1 | 1. Informe de seguimiento a la obsolencia de equipos tecnologicos con el resultado del % de renovación actual. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 2 | Proyecto de adecuación de infraestructura física, en el área de sala de partos, quirofano y bodega de farmacia. | 2 | 1. Consultoria para la adecuaciòn de Quirofano. 2. Esquema (mapa) de áreas fisicas renovadas en la SEDE | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 3 | Elaboración proyecto para equipamiento biomédico (ecografos, Torre de endoscopia, mamografo) | 3 | 1. Presentación de proyecto para la dotación de equipamiento biomedico | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 4 | Mejoramiento de sistema de redes, capacidad de software, uso de aplicaciones de inteligencia artificial. | 4 | 1. Diagnóstico de renovación de las redes de datos y redes de energía. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 4 | Estudios y diseños para construcciòn de bloque nuevo para generase capacidad instalada de la UCI | 4 | 1. Consultoria para construcción de bloque nuevo para UCI | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 6 | Gestión del recurso | 1 | Contratación para la gestión administrativa, asistencial, apoyo, adquisiones y compras de la ESE | 1 | Seguimiento al plan de adquisiones. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 2 | Documentación de la metodología de costeo de servicios de baja y mediana complejidad. | 2 | Informe de seguimientos de la metodologia de costeo | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 3 | Implementación de política de austeridad del gasto. | 3 | Politica de austeridad del gasto de uso de recursos. Plan de trabajo de austeridad del gasto (uso de servicios publicos, contratación con cooperativas. | 2026-01-01 | 2026-12-15
O2 | Promover el desarrollo del talento humano, mediante la gestión de las competencias y la toma de conciencia frente a las necesidades de desempeño institucional. | Gestión del Talento | 7 | Modelo de Gobernanza del Servidor | 1 | Implementación del modelo de gobernanza institucional. | 1 | Estructuración de componentes del modelo de gobernanza, basado en las rutas de creación de valor Empatia con el proceso Conducta ética Componente comunicacional Alineación proyecto de vida vs. Proyecto institucional Orientación vocacional | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 2 | Implementación del indice de gestión del talento humano | 2 | Definición y medición a partir de criterios de evaluación definidos a partir de la estructuración de componentes del modelo | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 8 | Conocimiento transformador | 1 | Constitución de semillero de investigación institucional | 1 | a- Construcción metodológica del semillero b- Sensibilización a integrantes del semillero c- Operación del semillero (1 - 5 sesiones en 2025) | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 2 | Estrategia de construcción de redes de conocimiento e innovación | 2 | a- Planificación de encuentros de intercambio de conocimiento, mediante eventos academicos. | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 9 | Humanización del servidor | 1 | a- Implementación de prácticas mediante entrenamiento a líderes | 1 | a- Repositorio de Buenas prácticas de Empresas Familiarmente Responsable y proyección de nuevas practicas. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 2 | Indice de cultura del servidor: a- Implementación de Modelo de cultura del servicio (Modelo de la felicidad) | 2 | a- Medición del Indice de cultura del servidor. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 3 | Proceso de coaching en humanización del servidor a- Campaña en humanización. b-reconocimiento de colaboradores destacadas por sus humanización en el servicio. | 3 | 1- Informe de diagnóstico de humanización del servidor 2- Realización de campaña en humanización del servidor (2) | 2026-01-01 | 2026-12-15
O3 | Generar un potencial transformador con los grupos de interés del territorio con un enfoque preventivo y participativo. | Gestión para el Relacionamiento | 10 | Gestión de alianzas para la competitividad | 1 | Fortalecimiento de alianzas con grupos valor para la promoción del desarrollo nacional, regional y municipal (Distrito minerno, Ruta N, ONG, etc) | 1 | Informe de alianzas estrategicas y seguimiento a los grupos de valor. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 2 | Fortalecimiento de alianzas académica e investigación con Universidades e instituciones educativas. | 2 | Informes de evaluación de convenios docencia-servicio. | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 11 | Participación social en salud | 1 | Fortalecer estrategias derivadas de la política de participación social en salud | 1 | Implementación de planes de mejora derivados de la retroalimentación de la participación en salud. | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 12 | Proyección social sostenible | 1 | Implementación de estrategias de impacto en responsbailidad social institucional | 1 | Informe de acciones de responsabilidad social insitucional. | 2026-01-01 | 2026-12-15
CRITERIOS DE CUMPLMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES
|  | NIVEL | VALOR | INTERPRETACIÓN |  |  | ACCIONES
|  | NIVEL ALTO | > 75% | El objetivo es relavante para la institución, claro en su interpretación y aporte al desempeño institucional |  |  | Conservar el objetivo y someterlo a revisión periodico en términos de logro. Tomar acciones de mejora.
|  | NIVEL MEDIO | 60% - 74,99% | Aunque adecuadamente formulado, puede identificar oportunidades de mejora en cuanto a evidenciar y demostrar los resultados de su desempeño |  |  | Replantear el objetivo. Tomar acciones de mejora / acciones para abordar riesgos
|  | NIVEL BAJO | <60% | El objetivo no cumple los criterios SMART (Simple, medible, alcanzable, retador, trazable) |  |  | Modificación del objetivo basado en las necesidades de la plataforma estratégica de la institución. Tomar acción correctiva
|  | CUMPLIMIENTO OBJETIVOSINSTITUCIONALES |  |  |  |  | RESULTADO
|  | Objetivo 1 | Consolidar un proceso de mejora continua para la gestión sostenible en la institución, a través de la incorporación de buenas prácticas que impacten favorablemente en el desempeño de los procesos. |  |  |  | #REF! | NIVEL ALTO
|  | Objetivo 2 | Promover el desarrollo del talento humano, mediante la gestión de las competencias y la toma de conciencia frente a las necesidades de desempeño institucional. |  |  |  | #REF! | NIVEL ALTO
|  | Objetivo 3 | Generar un potencial transformador con los grupos de interés del territorio con un enfoque preventivo y participativo. |  |  |  | #REF! | NIVEL ALTO

## POAI 2026
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2026 JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
DESCIRPCIÓN ESTRATÉGICA | [5 empty] | DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
N° | OBJETIVO INSTITUCIONAL | PROGRAMA ESTRATÉGICO | N° | PROYECTO ESTRATÉGICO | N° | ACTIVIDADES | N° | PRODUCTOS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | INVERSIÒN ANUAL
O1 | Consolidar un proceso de mejora continua para la gestión sostenible en la institución, a través de la incorporación de buenas prácticas que impacten favorablemente en el desempeño de los procesos. | Gestión para la mejora | 1 | Gestión visible | 1 | Plan de trabajo anual para el posicionamiento de la Institución en el medio | 1 | 1- Fortalecer el plan de mercadeo y comunicaciones, mediante el desarrollo de campaña de medios. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 148181026
[7 empty] | 2 | 2- Medición de impactos del Plan: Cuantificación de pacientes atendidos de manera extramural y cantidad de atención remitidas hacia la institución (4 reportes uno cada trimestre | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 2 | Cultura de la calidad | 1 | Certificación ISO 9001:2015 (Apoyo diagnóstico y terapeútico). | 1 | 1- Autoevaluación del proceso Apoyo diagnóstico y terapeútico. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 50970620
[5 empty] | 2 | Implementación de programa de cierre de brechas para la documentación de los procesos institucionales | 2 | 1- Revisión de estado de implementación de requisitos del SGC | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  |  | Hospital autosostenible | 2 | Implementación de buenas prácticas ambientales según requisitos de Sistema de Gestión Ambiental. ISO 14001:2015 a- Energías limpias b- Energías renovables (paneles solares) c- Prácticas medioambientales (política cero papel) | 2 | informe de Buenas prácticas ambientales ISO 14001:2015 | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 142560000
[5 empty] | 4 | Consolidación de la Escuela Ambiental (Educación y toma de conciencia ambiental con colaboradores de la institución) para la gestión del reciclaje. | 4 | 1- Programa de gestores ambientales con colaboradores de la institución. | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 4 | Cultura del cuidado para la calidad de vida | 1 | Sostenimiento de la certificación IAMII, fortalecimiento del parto humanizado, cálido y respetado. | 1 | a- Protocolo de parto humanizado Cálido, respetuoso y humanizado. b- adherencia de historias clinicas. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 5553196350
[5 empty] | 2 | Fortalecimiento de cobertura en la implementación de Rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud, mediante estrategias Casas de la Salud. | 2 | a- Estadísticas de la cobertura en salud con casas de la salud (Consolidado). Mensuales b- Descripción documento teórico del Programa casa de la salud 2.0 | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 3 | Fortalecimiento del programa de Seguridad y Salud en el trabajo para colaboradores de la instuticiòn, mediante la salud mental y la actividad fisica. | 3 | a- informe de resultados de cultura del cuidado con colaboradores de la instituciòn. | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 5 | Modernización para el servicio | 1 | a- Seguimiento al nivel de obsolecencia tecnológica b- Renovación tecnológica de la institución. | 1 | 1. Informe de seguimiento a la obsolencia de equipos tecnologicos con el resultado del % de renovación actual. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 8027854097
[5 empty] | 2 | Proyecto de adecuación de infraestructura física, en el área de quirofano | 2 | 1. Consultoria para la adecuaciòn de Quirofano. 2. Esquema (mapa) de áreas fisicas renovadas en la SEDE | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 3 | Elaboración proyecto para equipamiento biomédico (ecografos, Torre de endoscopia, mamografo) | 3 | 1. Presentación de proyecto para la dotación de equipamiento biomedico | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 4 | Mejoramiento de sistema de redes, capacidad de software, uso de aplicaciones de inteligencia artificial. | 4 | 1. Diagnóstico de renovación de las redes de datos y redes de energía. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 4 | Estudios y diseños para construcciòn de bloque nuevo para generase capacidad instalada de la UCI | 4 | 1. Consultoria para construcción de bloque nuevo para UCI | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 6 | Gestión del recurso | 1 | Contratación para la gestión administrativa, asistencial, apoyo, adquisiones y compras de la ESE | 1 | Seguimiento al plan de adquisiones. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 67539402306
[5 empty] | 2 | Documentación de la metodología de costeo de servicios de baja y mediana complejidad. | 2 | Informe de seguimientos de la metodologia de costeo | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 3 | Implementación de política de austeridad del gasto. | 3 | Politica de austeridad del gasto de uso de recursos. Plan de trabajo de austeridad del gasto (uso de servicios publicos, contratación con cooperativas. | 2026-01-01 | 2026-12-15
O2 | Promover el desarrollo del talento humano, mediante la gestión de las competencias y la toma de conciencia frente a las necesidades de desempeño institucional. | Gestión del Talento | 7 | Modelo de Gobernanza del Servidor | 1 | Implementación del modelo de gobernanza institucional. | 1 | Estructuración de componentes del modelo de gobernanza, basado en las rutas de creación de valor Empatia con el proceso Conducta ética Componente comunicacional Alineación proyecto de vida vs. Proyecto institucional Orientación vocacional | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 10832044182
[5 empty] | 2 | Implementación del indice de gestión del talento humano | 2 | Definición y medición a partir de criterios de evaluación definidos a partir de la estructuración de componentes del modelo | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 8 | Conocimiento transformador | 1 | Constitución de semillero de investigación institucional | 1 | a- Construcción metodológica del semillero b- Sensibilización a integrantes del semillero c- Operación del semillero (1 - 5 sesiones en 2025) | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 120000000
[5 empty] | 2 | Estrategia de construcción de redes de conocimiento e innovación | 2 | a- Planificación de encuentros de intercambio de conocimiento, mediante eventos academicos. | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 9 | Humanización del servidor | 1 | a- Implementación de prácticas mediante entrenamiento a líderes | 1 | a- Repositorio de Buenas prácticas de Empresas Familiarmente Responsable y proyección de nuevas practicas. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 55444877
[5 empty] | 2 | Indice de cultura del servidor: a- Implementación de Modelo de cultura del servicio (Modelo de la felicidad) | 2 | a- Medición del Indice de cultura del servidor. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 3 | Proceso de coaching en humanización del servidor a- Campaña en humanización. b-reconocimiento de colaboradores destacadas por sus humanización en el servicio. | 3 | 1- Informe de diagnóstico de humanización del servidor 2- Realización de campaña en humanización del servidor (2) | 2026-01-01 | 2026-12-15
O3 | Generar un potencial transformador con los grupos de interés del territorio con un enfoque preventivo y participativo. | Gestión para el Relacionamiento | 10 | Gestión de alianzas para la competitividad | 1 | Fortalecimiento de alianzas con grupos valor para la promoción del desarrollo nacional, regional y municipal (Distrito minerno, Ruta N, ONG, etc) | 1 | Informe de alianzas estrategicas y seguimiento a los grupos de valor. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 401362982
[5 empty] | 2 | Fortalecimiento de alianzas académica e investigación con Universidades e instituciones educativas. | 2 | Informes de evaluación de convenios docencia-servicio. | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 11 | Participación social en salud | 1 | Fortalecer estrategias derivadas de la política de participación social en salud | 1 | Implementación de planes de mejora derivados de la retroalimentación de la participación en salud. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 20000000
|  |  | 12 | Proyección social sostenible | 1 | Implementación de estrategias de impacto en responsbailidad social institucional | 1 | Informe de acciones de responsabilidad social insitucional. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 40000000
92931016440

## POA 2026 con seguimiento
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2026 JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
DESCIRPCIÓN ESTRATÉGICA | [5 empty] | DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
N° | OBJETIVO INSTITUCIONAL | PROGRAMA ESTRATÉGICO | N° | PROYECTO ESTRATÉGICO | N° | ACTIVIDADES | N° | PRODUCTOS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | %Cumplimiento I trimestre
O1 | Consolidar un proceso de mejora continua para la gestión sostenible en la institución, a través de la incorporación de buenas prácticas que impacten favorablemente en el desempeño de los procesos. | Gestión para la mejora | 1 | Gestión visible | 1 | Plan de trabajo anual para el posicionamiento de la Institución en el medio | 1 | Fortalecer el plan de mercadeo y comunicaciones, mediante el desarrollo de campaña de medios. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 15%
[7 empty] | 2 | Cuantificación de pacientes atendidos de manera extramural y cantidad de atención remitidas hacia la institución. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 25%
|  |  | 2 | Cultura de la calidad | 1 | Certificación ISO 9001:2015 (area que cumpla con parametros . | 1 | 1- Autoevaluación del proceso Apoyo diagnóstico y terapeútico. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 100%
[5 empty] | 2 | Implementación de programa de cierre de brechas para la documentación de los procesos institucionales | 2 | Informe de revisión de estado de implementación de requisitos del SGC | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 12%
|  | Gestión para el servicio | 3 | Hospital autosostenible | 2 | Implementación de buenas prácticas ambientales según requisitos de Sistema de Gestión Ambiental. ISO 14001:2015 a- Energías limpias b- Energías renovables (paneles solares) c- Prácticas medioambientales (política cero papel) | 2 | Plan de trabajo implementado sobre buenas prácticas ambientales ISO 14001:2015 | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 10%
[5 empty] | 4 | Consolidación de la Escuela Ambiental (Educación y toma de conciencia ambiental con colaboradores de la institución) para la gestión del reciclaje. | 4 | 1- Programa de gestores ambientales con colaboradores de la institución. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 15%
|  |  | 4 | Cultura del cuidado para la calidad de vida | 1 | Sostenimiento de la certificación IAMII, fortalecimiento del parto humanizado, cálido y respetado. | 1 | a- Protocolo de parto humanizado Cálido, respetuoso y humanizado. b- adherencia de historias clinicas. | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 30%
[5 empty] | 2 | Fortalecimiento de cobertura en la implementación de Rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud, mediante estrategias Casas de la Salud. | 2 | a- Estadísticas de la cobertura en salud con casas de la salud (Consolidado). Mensuales b- Descripción documento teórico del Programa casa de la salud 2.0 | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 25%
[5 empty] | 3 | Fortalecimiento del programa de Seguridad y Salud en el trabajo para colaboradores de la instuticiòn, mediante la salud mental y la actividad fisica. | 3 | a- informe de resultados de cultura del cuidado con colaboradores de la instituciòn. | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 5 | Modernización para el servicio | 1 | a- Seguimiento al nivel de obsolecencia tecnológica b- Renovación tecnológica de la institución. | 1 | 1. Informe de seguimiento a la obsolencia de equipos tecnologicos con el resultado del % de renovación actual. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 2 | Proyecto de adecuación de infraestructura física, en el área de sala de partos, quirofano y bodega de farmacia. | 2 | 1. Consultoria para la adecuaciòn de Quirofano. 2. Esquema (mapa) de áreas fisicas renovadas en la SEDE | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 3 | Elaboración proyecto para equipamiento biomédico (ecografos, Torre de endoscopia, mamografo) | 3 | 1. Presentación de proyecto para la dotación de equipamiento biomedico | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 4 | Mejoramiento de sistema de redes, capacidad de software, uso de aplicaciones de inteligencia artificial. | 4 | 1. Diagnóstico de renovación de las redes de datos y redes de energía. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 4 | Estudios y diseños para construcciòn de bloque nuevo para generase capacidad instalada de la UCI | 4 | 1. Consultoria para construcción de bloque nuevo para UCI | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 6 | Gestión del recurso | 1 | Contratación para la gestión administrativa, asistencial, apoyo, adquisiones y compras de la ESE | 1 | Seguimiento al plan de adquisiones. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 2 | Documentación de la metodología de costeo de servicios de baja y mediana complejidad. | 2 | Informe de seguimientos de la metodologia de costeo | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 3 | Implementación de política de austeridad del gasto. | 3 | Politica de austeridad del gasto de uso de recursos. Plan de trabajo de austeridad del gasto (uso de servicios publicos, contratación con cooperativas. | 2026-01-01 | 2026-12-15
O2 | Promover el desarrollo del talento humano, mediante la gestión de las competencias y la toma de conciencia frente a las necesidades de desempeño institucional. | Gestión del Talento | 7 | Modelo de Gobernanza del Servidor | 1 | Implementación del modelo de gobernanza institucional. | 1 | Estructuración de componentes del modelo de gobernanza, basado en las rutas de creación de valor Empatia con el proceso Conducta ética Componente comunicacional Alineación proyecto de vida vs. Proyecto institucional Orientación vocacional | 2026-01-01 | 2026-12-15
[6 empty] | Propuesta de tecnica para la incorporación de nuevos cargos de planta de cargos |  | Propuesta de tecnica para la incorporación de nuevos cargos de planta de cargos | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 2 | Implementación del indice de gestión del talento humano | 2 | Definición y medición a partir de criterios de evaluación definidos a partir de la estructuración de componentes del modelo | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 8 | Conocimiento transformador | 1 | Constitución de semillero de investigación institucional | 1 | a- Construcción metodológica del semillero b- Sensibilización a integrantes del semillero c- Operación del semillero (1 - 5 sesiones en 2025) | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 2 | Estrategia de construcción de redes de conocimiento e innovación | 2 | a- Planificación de encuentros de intercambio de conocimiento, mediante eventos academicos. | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 9 | Humanización del servidor | 1 | a- Implementación de prácticas mediante entrenamiento a líderes | 1 | a- Repositorio de Buenas prácticas de Empresas Familiarmente Responsable y proyección de nuevas practicas. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 2 | Indice de cultura del servidor: a- Implementación de Modelo de cultura del servicio (Modelo de la felicidad) | 2 | a- Medición del Indice de cultura del servidor. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 3 | Proceso de coaching en humanización del servidor a- Campaña en humanización. b-reconocimiento de colaboradores destacadas por sus humanización en el servicio. | 3 | 1- Informe de diagnóstico de humanización del servidor 2- Realización de campaña en humanización del servidor (2) | 2026-01-01 | 2026-12-15
O3 | Generar un potencial transformador con los grupos de interés del territorio con un enfoque preventivo y participativo. | Gestión para el Relacionamiento | 10 | Gestión de alianzas para la competitividad | 1 | Fortalecimiento de alianzas con grupos valor para la promoción del desarrollo nacional, regional y municipal (Distrito minerno, Ruta N, ONG, etc) | 1 | Informe de alianzas estrategicas y seguimiento a los grupos de valor. | 2026-01-01 | 2026-12-15
[5 empty] | 2 | Fortalecimiento de alianzas académica e investigación con Universidades e instituciones educativas. | 2 | Informes de evaluación de convenios docencia-servicio. | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 11 | Participación social en salud | 1 | Fortalecer estrategias derivadas de la política de participación social en salud | 1 | Implementación de planes de mejora derivados de la retroalimentación de la participación en salud. | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | 12 | Proyección social sostenible | 1 | Implementación de estrategias de impacto en responsbailidad social institucional | 1 | Informe de acciones de responsabilidad social insitucional. | 2026-01-01 | 2026-12-15
CRITERIOS DE CUMPLMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES
|  | NIVEL | VALOR | INTERPRETACIÓN |  |  | ACCIONES
|  | NIVEL ALTO | > 75% | El objetivo es relavante para la institución, claro en su interpretación y aporte al desempeño institucional |  |  | Conservar el objetivo y someterlo a revisión periodico en términos de logro. Tomar acciones de mejora.
|  | NIVEL MEDIO | 60% - 74,99% | Aunque adecuadamente formulado, puede identificar oportunidades de mejora en cuanto a evidenciar y demostrar los resultados de su desempeño |  |  | Replantear el objetivo. Tomar acciones de mejora / acciones para abordar riesgos
|  | NIVEL BAJO | <60% | El objetivo no cumple los criterios SMART (Simple, medible, alcanzable, retador, trazable) |  |  | Modificación del objetivo basado en las necesidades de la plataforma estratégica de la institución. Tomar acción correctiva
|  | CUMPLIMIENTO OBJETIVOSINSTITUCIONALES |  |  |  |  | RESULTADO
|  | Objetivo 1 | Consolidar un proceso de mejora continua para la gestión sostenible en la institución, a través de la incorporación de buenas prácticas que impacten favorablemente en el desempeño de los procesos. |  |  |  | #REF! | NIVEL ALTO
|  | Objetivo 2 | Promover el desarrollo del talento humano, mediante la gestión de las competencias y la toma de conciencia frente a las necesidades de desempeño institucional. |  |  |  | #REF! | NIVEL ALTO
|  | Objetivo 3 | Generar un potencial transformador con los grupos de interés del territorio con un enfoque preventivo y participativo. |  |  |  | #REF! | NIVEL ALTO